**ÉVES ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS 2019**

ELŐZMÉNYEK:

2015. decemberében „Helyi foglalkoztatási együttműködések” címmel, TOP-5.1.2-15 azonosító számon pályázati felhívás jelent meg, melynek célja volt, hogy a helyi szinten létrejövő vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével - kialakított stratégiájuk mentén - képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.

A Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00004 azonosító számon regisztrált, 2016. év augusztus hó 31. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, ennek megfelelően 2017. január 31-én sor került a Támogatási Szerződés megkötésére.

A támogatási kérelem alapvető célja a foglalkoztatottsági szint növelése, a hátrányos helyzetű lakosság tartós munkaerőpiaci integrációja, a munkaerőhiány csökkentése, a hiányzó szakképzett munkaerő pótlása és a helyi partnerségek megerősítése.

A projekt meghatározott céljainak teljesítse érdekében szükséges volt egy széleskörű partnerségi rendszer kialakítása, melybe azon szereplők jelentkezését várták és várják továbbra is, akiket a munkaerőpiac adott szegmensében meghatározó szerepük, felkészültségük, szakmai tekintélyük és a helyi társadalomban betöltött pozíciójuk alkalmassá teszik arra, hogy területükön mozgósító erővel rendelkezzenek, társaikat sikeresen megszólítsák.

Több hónapos előkészítést követően aláírásra került az Együttműködési megállapodás, melynek eredményeképpen a munkaerőpiaci szereplők közötti partnerségi kapcsolat intézményesült keretek között folytatódhatott.

Az Együttműködési megállapodás aláírását követően kialakításra kerültek a paktum működési keretei, melyeket „Szervezeti és Működési Szabályzat (ügyrend)”, a „Munkaprogram” és a „Működési és Monitoring Kézikönyv” szabályoznak.

A működési keretek kialakítása mellett a partnerek egyetértésével elkészült a Mátészalka és térsége helyi foglalkoztatási paktum Foglalkoztatási Stratégiája, mely – összhangban a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Foglalkoztatás Stratégiája” című dokumentumban foglaltakkal – a térség hosszabb távú foglalkoztatáshoz kötődő céljait határozza meg, valamint a Stratégiában megfogalmazott célok teljesítését szolgáló intézkedéseket tartalmazó Foglalkoztatási Akcióterv is.

A projekt főbb adatai a következők:

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt azonosító száma: | TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00004 |
| **Projekt címe:** | „Mátészalka és térsége helyi foglalkoztatási paktuma” |
| **A projekt tervezett kezdete:** | 2017.01.01. |
| **A projekt tervezett befejezése** | 2020.12.31. |
| **A projekt megvalósításának tényleges kezdete:** | 2017.03.01. |
| **A projekt összköltsége** | 350.000.000,- Ft |
| **Támogatási intenzitás** | 100% |
| **Támogatás összege** | 350.000.000,- Ft |

A Paktum monitoring mutatói a következők:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indikátor megnevezése** | **Mértékegység** | **Bázisérték** | **Célérték** | | **Adatforrás, mérés módja** |
| **2018** | **2021** |
| A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma | fő | 0 | 0 | 32 | Foglalkoztatási megállapodás dokumentációja  Munkaszerződés |
| A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma | fő | 0 | 0 | 95 | Foglalkoztatási megállapodás dokumentációja  Munkaszerződés |
| A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma | fő | 0 | 118 | 233 | Munkaerőpiaci szolgáltatás igénybevételét igazoló hiteles dokumentum, hiteles dokumentumok allapján készített kimutatás, adatbázis |

Indikátor mutatók havonkénti bontásban:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mutató** | **2019** | | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** |
| A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma | 55 | 77 | 100 | 104 | 105 | 104 | 109 | 93 | 88 | 38 | 63 | 66 |
| A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 5 | 12 |
| A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma | 145 | 172 | 174 | 177 | 178 | 178 | 183 | 186 | 185 | 192 | 194 | 194 |

Az indikátorok tény értékei a következőképpen alakultak:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Foglalkoztatáson belül | | |
| **2019.11.15-ig** | Összesen (fő) | Munkaerőpiaci szolgáltatás (fő) | Képzés (fő) | Foglalkoztatás (fő) | Bértámogatás (fő) | Bérköltség (fő) | Munkatapasztalat szerző támogatás (fő) |
| PO25 A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma | 192 | 192\* | 1 | 143 | 1 | 116 | 26 |
| PR25 A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma | 38 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 0 |
| PR26 A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |

Összegzés:

A projekt elindulásának nehézségei és az eredetileg tervezett ütemezéshez képesti csúszás ellenére az indikátorok elérését és az eredményes megvalósítást veszélyeztető tényező nem áll fenn.

A kezdeti késések a támogatói döntés megszületésének, a szerződéskötés elhúzódásának köszönhető, míg a mérföldkövek átütemezése azok hosszadalmas ellenőrzési folyamatára vezethető vissza.

Pénzügyi tekintetben likviditási probléma nem merülhet fel, hiszen a projekt 100%-ban Európai Uniós támogatásból valósul meg, melynek teljes összegét mind a Szabolcs 05 Önkormányzati Területfejlesztési Társulás, mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a projekt kezdetét követően egyösszegben megkapta.

A projekt megvalósításáért felelős Társulás szoros kapcsolatban áll konzorciumi partnerével, operatív jellegű egyeztetéseket rendszeresen folytatnak egymás között.

A Mátészalka és térsége paktum részben a területi azonosságok, a hasonló célcsoportok és a Foglalkoztatási Stratégiák illeszkedésének igénye miatt is kapcsolatban áll a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Foglalkoztatási Paktummal.